7          2015    7    30

1-7月份全市重点项目投资完成情况通报

2015年我市“329”重点项目共306个，总投资2186亿元，全年计划完成投资800亿元。1-7月份累计完成投资552.6亿元，占年计划的69.07%。其中：

续建项目181个，当年计划完成投资534亿元，1-7月累计完成投资404亿元，占年计划的75.66%。1-7月应竣工项目共23个，截至目前14个项目竣工，其中3个项目提前竣工。12个项目未按计划竣工，分别是河南远程科技装饰有限公司PU装饰材料生产项目、

河南德瑞普精密仪器有限公司精密条码水准尺、自动安平水准仪生产线项目、

尉氏县华亿木歌家具有限公司家具生产项目、

河南柏逸轩家居用品有限公司家具生产项目、

三义寨灌区2014年续建配套与节水改造项目、

赵口灌区2014年续建配套与节水改造项目、

祥符区惠济河群力病险水闸、淤泥河蒋桥病险水闸除险加固项目、

开封西湖景观绿化工程、

启动区慢车道工程、

雍景台公租房、

万宝汽车城、

开封大学东京大道校区建设工程。

新开工项目124个，当年计划完成投资266亿元，1-7月累计完成投资147.9亿元，占年计划的55.6%。1-7月应开工项目105个，已开工项目90个。15个项目未按时开工建设，分别是开封贝斯科超硬材料有限公司加工树脂金刚石磨料高品级立方氮化硼磨料、立方氮化硼聚晶刀片生产项目，

开封立盈科技开发有限公司液力缓速器比例电磁阀项目，

开封恒茂科技开发有限公司汽车电子开关、车身控制器等汽车电子、电器零部件项目，

海内外人才中原创新创业园，

河南省中宇恒基道路高新材料有限公司沥青交割库、改性沥青生产基地项目，

S213吴黄线杜良转盘-杞县五里河段改造工程，

杞县小型农田水利重点县项目，

开封市传染病医院，

开封市中心医院北门诊楼和耳鼻喉专科门诊楼，

河南大学淮河医院急诊综合楼，

开封市乡镇卫生院建设项目，

开封市学前教育推进工程项目，

开封市农村学校教师周转宿舍项目，

开封市社会福利院老年养护楼项目，

河南省第一监狱狱政设施改扩建（二期）工程。

本月，部分项目责任单位对月报信息报送的管理和督促工作不到位，致使部分项目单位未按要求上报信息月报。未按要求全部上报月报的责任单位有：城乡一体化示范区、祥符区、市交通运输局、市水利局、市民政局、市卫生局、市农林局、市委农办、市铁路办、中国石化股份有限公司河南石油分公司、河南大学。望以上责任单位加强对重点项目月报报送的管理工作，指定专人负责督促项目单位按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

附件： 1、2015年1-7月份各县区重点项目投资完成情况

2、2015年1-7月份各行业重点项目投资完成情况

（此页无正文）

二〇一五年七月三十日

附件1

2015年1-7月各县区重点项目投资

完成情况

单位：万元

| 县区 | 2015年 投资目标 | 1-7月累计 完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 1164684 | 836633 | 71.83% |
| 通许县 | 957800 | 766250 | 80% |
| 尉氏县 | 1386362 | 1133013 | 81.73% |
| 祥符区 | 847893 | 493460 | 58.2% |
| 城乡一体化示范区 | 1623155 | 1197440 | 73.77% |
| 鼓楼区 | 148200 | 66585 | 44.93% |
| 龙亭区 | 175700 | 124200 | 70.69% |
| 顺河区 | 199000 | 111833 | 56.2% |
| 禹王台区 | 315408 | 204199 | 64.74% |

附件2

2015年1-7月各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2015年 投资目标 | 1-7月累计完成 投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 3413525 | 2578191 | 75.53% |
| 交通 | 689143 | 348658 | 50.59% |
| （一）公路 | 450255 | 260006 | 57.74% |
| （二）铁路 | 238888 | 88652 | 37.11% |
| 能源 | 85495 | 58526 | 68.46% |
| 农业农村 | 261889 | 185876 | 70.97% |
| 城建环保 | 1168750 | 778264 | 66.59% |
| 财贸物流 | 1426900 | 931520 | 65.28% |
| 文化旅游 | 647900 | 434926 | 67.13% |
| 社会事业 | 306974 | 209831 | 68.35% |