## 2018第一批市重点项目
2019年度开封市重点建设项目基本情况汇总表（草案）
序号 | 项 目 名 称 | 主要建设内容及建设总规模 | 建设 类别 | 起止年限(年月至年月) | 总投资 （万元） | 资 金 来 源 （万元） |  | 至2018年底累计完成投资 （万元） | 2019年建设目标 |  | 项目单位 | 责任单位 | 审批事项 |  |  |  |  | 信息员姓名 | 信息员电话 | 负责人姓名 | 负责人电话
[6 empty] | 2019年市本级财政投资 | 自筹 |  | 全年完成投资 （万元） | 全年工程形象进度目标 |  |  | 核准、备案情况 | 环评审批情况 | 选址、用地规划情况 | 工程规划情况 | 用地审批情况
总计（ 个）
一 | 工业及高技术项目 | 个
二 | 交通项目 | 个
三 | 能源项目 | 个
四 | 农业农村项目 | 个
五 | 基础设施项目 | 个
六 | 财贸物流项目 | 个
七 | 文化旅游项目 | 个
八 | 民生项目 | 个

## Sheet1
43 | 开封市公共实训基地 | 公共实训综合楼及两栋钢结构实训楼1.85万平方米 | 新开工 | 2018.10- | 6500 | 3900 | [6 empty] | 市人社局
10 | 龙源河南龙亭一期风电项目 | 2万千瓦 | 新开工 | 2018- 2019 | 18000 |  |  | 18000 |  | 9000 | 正在进行前期工作，土地预审已完成 |  | 龙亭区
10 | 可望庄园田园旅游度假区(河南省可望园林环境艺术工程有限公司) | 以农耕文化为根基，打造集农业生产、科技应用、艺术加工和农耕体验等于一体的休闲观光农业 | 续建 | 2016-2020 | 16000 |  |  | 16000 |  | 7000 | 完善基础设施 |  | 龙亭区
11 | 四季美都市生态庄园项目（河南省四季美生态农业有限责任公司） | 都市生态庄园 | 续建 | 2016-2020 | 15000 |  |  | 15000 |  | 5000 | 完善提升庄园设施 |  | 龙亭区
4 | 中国菊园项目(开封菊花高新科技产业文化发展有限公司) | 建设菊花苗木种植展销区、旅游观光游览区、菊花小镇展示区、菊花美食餐饮区、农耕文化娱乐体验区 | 续建 | 2016-2020 | 80000 |  |  | 80000 |  | 30000 | 完善基础设施 |  | 城乡一体化示范区
62 | 开封广佳汽车内饰有限公司年产汽车仪表板注塑模具50套、汽车内饰件3000万台套建设项目 | 日产汽车配套生产汽车仪表板、各类注塑件、内饰件等，购置生产设备30台套，目前一期已投产，二期改扩建项目正在启动中 | 新开工 | 2018.06-2019.10 | 25000 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 城乡一体化示范区
65 | 河南省良益机械制造有限公司汽车扶手、门轴项目 | 年产10万套汽车扶手、门轴 | 新开工 | 2018.03-2018.12 | 21000 |  |  |  |  | 21000 | 竣工投产 |  | 城乡一体化示范区
69 | 河南弘景药业有限公司中药饮片综合制剂项目 | 厂房2.3万平方米，年产3000吨中药饮片，720吨丸剂 | 新开工 | 2018.03-2018.12 | 18000 |  |  |  |  | 18000 | 建成投产 |  | 城乡一体化示范区
73 | 奇瑞汽车河南有限公司多车型焊接柔性自动化生产线项目 | 实施焊装生产线智能化升级改造，包括焊装智能点焊机器人、自动螺柱焊机、在线智能涂胶系统、在线视觉引导系统、柔性主拼系统及全自动转运及输送系统、生产监控系统等 | 新开工 |  | 7400 | [7 empty] | 城乡一体化示范区
74 | 亚普汽车部件（开封）有限公司P33AB国六燃油箱总成研发项目 | P33AB国六燃油箱总成研发，厂房扩建预计投资1000万，新开工一台先进的大型中空吹塑机2000万，届时将进一步提升产品科技附加值，另外能够进一步提高产能，同时在各工段增加智能机器人，形成人机对接，提高公司自动化水平 | 新开工 |  | 3000 | [7 empty] | 城乡一体化示范区
76 | 开封武秀汽车配件有限公司焊装机器人应用项目 | 购置CX62车型自动化焊接设备，提升加工能力 | 新开工 |  | 1150 | [7 empty] | 城乡一体化示范区
78 | 河南瑞创通用机械制造有限公司物联网项目 | 通过大数据开发挖掘，购置软硬件设备，完成小麦机、拖拉机、青贮机产品物联网功能，用户通过物联网手机APP可查看自己车辆实时工况信息、位置信息、轨迹信息及报警信息 | 新开工 |  | 448 | [7 empty] | 城乡一体化示范区
79 | 开封空分集团有限公司填料生产系统自动化改造项目 | 生产设备自动化改造升级,实现前后生产工序数据智能联动,提升智能化生产能力，提高生产效率和产品质量 | 新开工 |  | 200 | [7 empty] | 城乡一体化示范区
61 | 祥和社区项目 | 该项目位于开封市黄河大街以东、祥和街以南，规划用地34亩，总建筑面积12.32万平方米 | 新开工 | 2018.3-2020.12 | 49000 |  |  |  |  | 25000 | 基础工程完成 |  | 城乡一体化示范区 | [7 empty] | 河南省新惠建设投资有限公司
38 | 中钢网无车承运人智能仓储物流园区 | 拟规划用地面积500亩，项目主要建设无车承运人平台、智能仓储物流园区，功能分区（货物快运区、城市配送区、冷链物流区、电子商务平台、物流信息平台、保税仓库区） | 新开工 | 2018.03-2020.12 | 80000 |  |  |  |  | 5000 | 建设无车承运人平台、电子商务平台、物流信息平台 |  | 城乡一体化示范区
43 | 自贸区邦基电子商务生猪产业链平台项目 | 建设融合互联金融、保险、农贷、动物保保健，打造集生猪养殖、饲料供应、生猪屠宰与产品销售为一体的生猪产业链合作平台 | 新开工 | 2018.01-2018.12 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 建设融合互联金融等，打造集生猪养殖、饲料供应、生猪屠宰与产品销售为一体的生猪产业链合作平台 |  | 城乡一体化示范区
47 | 食用菊花品种资源收集、选育及产业化利用 | 引进国内外食用菊花品种60个，筛选出适合茶用、菜用、酒用和糕点用的主栽菊花品种10个，与企业联合开发菊花茶系列、菊花菜肴系列、菊花酒系列、菊花糕点系列等食用菊深加工食品，带动我市菊花产业的种植、加工、销售以及旅游产业的发展 | 新开工 | 2018-2019 | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 引进食用菊花品种30个，开展优质高产栽培技术和病虫害防治技术研究，繁殖实生苗，推广食用菊花种植500亩 |  | 市农科院
46 | 豫东南高油、高油酸大果花生品种示范推广 | 在开封市祥符区、杞县、尉氏县、兰考和周口市西华等地示范推广高油、高油酸大果花生品种及配套栽培技术，实现优质高油、高油酸花生的区域化、规模化种植，增加种植效益 | 新开工 | 2018. | 65 | 65 |  |  |  | 65 | 2018年建立优质高油、高油酸花生百亩方3-4个，万亩方1个，示范带动面积80万亩以上；开展技术培训10-12次，印发技术培训资料1万份以上；召开现场会2-3次 |  | 市农科院
7 | 开港大道二期工程 | 两个经济开发区组团辅道、慢车道、人行道 | 新开工 | 2018.11-2019.12 | 18000 |  |  |  |  | 1000 | 规划部门先做两个经济开发区详细规划，启动工可编制工作 |  | 市交通运输局
10 | 郑民高速杏花营站改建工程 | 拟将现状“3进3出”的车道扩建为“4进6出”，收费站大棚改造为仿古样式，对收费站管理区进行适当扩建及连接线扩宽 | 新开工 | 2018.03-2019.03 | 5000 |  | 5000 |  |  | 4000 | 建成 |  | 市交通运输局
12 | G310南移新建工程 | 起点位于祥符区范村南侧与S222交叉处，终止于前沙店村西侧开封中牟交界。该路段长23.698Km。建设标准采用双向六车道一级公路，路基宽38米 | 前期 | 2018.03-2019.12 | 136648 |  |  |  |  | 0 | 启动前期工作，办理审批手续 |  | 市交通运输局
40 | 尉氏县久龙橡塑有限公司V带生产线智能化改造项目 | 改建厂房2000平方米，引进国内先进的伺服拉伸的鼓式硫化机、双工位全自动龙门式平板硫化机、全自动底胶复合分切机、机械手接头裁断机、底胶出型联动线、硫化工艺监控系统、全自动倒角机、数控分切机以及先进研发设备及试验仪器装备 | 续建 | 2017.06-2018.12 | 3280 |  |  | 3280 | 800 | 2480 | 竣工 |  | 尉氏县
52 | 尉氏县金信纺织十万锭精梳纺织项目 | 生产高档棉纱，进口意大利、德国等先进生产设备，旨在打造尉氏县最大的棉品研发中心，棉品电子交易及现代物流配送中心，国家级棉品科研检测和技术培训基地 | 新开工 | 2018.06-2019.12 | 50000 | [5 empty] | 厂房、办公楼等配套设施主体完工 |  | 尉氏县 |  |  |  |  | 200 |  |  | 尉氏县金信纺织有限公司 | 刘忠宇 | 13938633366 | 周威 |  | 13781100168
80 | 河南省鑫晟纺织科技有限公司6万锭80S-120S高端纺纱技改项目 | 建设标准化生产厂房，购置装备有清梳联、精梳机、细纱机、自动络筒机，生产80支纱以上的中高端产品 | 前期 | 意向项目 | [8 empty] | 尉氏县
9 | 尉氏洧川风电场项目 | 总装机4万千瓦 | 新开工 | 2018- 2019 | 36000 |  |  | 36000 |  | 18000 | 正在进行前期工作，可研报告已经完成编制 |  | 尉氏县 | [7 empty] | 中电投股份有限公司 | 姜盘石 | 13608609616 | 姜建民 |  | 13723207466
38 | 尉氏华英公司商品鸭场 | 建设商品鸭场5座 | 新开工 | 2018.01-2018.12 | 6000 |  |  | 6000 |  | 6000 | 建设商品鸭场5座 |  | 尉氏县
48 | 张市镇郭家桃园特色小镇项目 | 项目规划占地904.5亩，重点以1.2万亩大桃种植基地和地下温泉为建设中心，郭家社区，打造3平方公里区域内的特色小镇 | 前期 | 意向项目 | [8 empty] | 尉氏县
17 | 益商购电子产业园 | 项目用地170亩，总建筑面积6万平方米，包括仓储、物流配送、电子商务、电商实体商铺及办公等 | 续建 | 2015.12-2020.12 | 65000 |  |  | 65000 | 5000 | 0 | 由于资金不足，项目暂停实施。 |  | 尉氏县
40 | 大唐万象智能制冷 | 占地50亩，建设内容包括智能产业园智能控制中心、智能物流库，附属用房的建设设备的购置 | 新开工 | 2018.05-2020.12 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 意向项目 |  | 尉氏县
34 | 中原梅河湾·中医药健康养生产业示范园 | 该项目位于尉氏县岗李乡独楼马村西，占地600余亩，项目总投资1亿元。项目内容：利用原耕耘农业种植基地升级打造观光旅游农业示范园，建设养生大讲堂1500平方，国医文化展览室600平方，中医药健康针灸体验中心400平方，中医药膳房1000平方,游客接待中心1000平方，静养中心1000平方 | 前期 |  | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 意向项目 |  | 尉氏县
43 | 尉氏县大营镇上王学校 | 教学楼、综合楼、餐厅、寝室楼，3.98万平方米 | 前期 | [9 empty] | 尉氏县
41 | 残友仁康开封呼叫中心 | 场地装修及电脑设备等购置 | 新开工 | 2018.03-2018.07 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 全部完成 |  | 市残联
81 | 晋开集团公司老厂区搬迁项目 | 年产60万吨总氨，联产甲醇20万吨，乙二醇20万吨/年 | 前期 | 2017.06-2020.03 | 393272 |  |  |  | 113799 |  | 前期手续完成，完成设计，土建开工，设备制作、安装 |  | 祥符区 | 豫汴黄龙制造[2017]02494 | 待办理 | 待办理 | 待办理 | 1400 | 0 | 1400 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 张世浩 | 15837840395 | 赵云莉 | 0371-22210020 | 15225465497
2 | 开封景祐新能源祥符区49.5MW风力发电项目 | 4.8万千瓦 | 续建 | 2017-2018 | 47417 |  |  | 47417 |  | 45000 | 完成升压站建设和25台风机吊装，完成外送线路并网发电 |  | 祥符区 | [7 empty] | 开封市景佑新能源有限公司 | 邓寅 | 18910478102 |  | 顾广彪 | 17737504599
31 | 富兰格生物工程有限公司有机种植、养殖、乳品及油品加工 | 种植养殖基地建设及乳品、油品扩建 | 新开工 | 2018.3-2019.12 | 12000 |  |  | 12000 |  | 2000 | 完善基础设施 |  | 祥符区
15 | 开封市中医院全科医师临床培养基地 | 教学、培训、宿舍综合楼，建筑面积8680平方米 | 续建 | 2017.11-2019.06 | 2462 | 1167 |  | 1295 |  | 885 | 主体工程完成 |  | 祥符区 | 汴发改社会【2013】508号 | 地字第410224201600004100 | 开环审字【2016】17号 | 选字第410224201600001100 | 23301.06 | 0 | 0 | 开封市中医院 | 王喜聪 | 18537815588 | 杨峰 |  | 13598758168
19 | 田园综合体项目 | 通许县岳家湖生态产业观光园区项目，总规划区域面积10平方公里，依托苹果基地计划分两期规划，一期6.5平方公里，重点打造岳家湖休闲度假及农业休闲组团，二期拓展至10平方公里，在一期基础上重点开发豫东特色民俗街、曹植文化、岳寨村、于氏文化等文化资源及长智东方社区。 | 新开工 | 2018-2020 | 155000 |  |  | 155000 |  |  |  |  | 通许县 尉氏县
26 | 通许县牧原生猪养殖基地继续项目 | 建成年出栏10万头养殖场、1.7万头种猪场、1座无害化处理中心和1个有机肥加工项目 | 新开工 | 2018.1-12 | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 | 建成年出栏10万头养殖场、1.7万头种猪场、1座无害化处理中心和1个有机肥加工项目 |  | 通许县
30 | 河南省通许县金澳货源有限公司花生深加工项目 | 花生深加工和出口 | 新开工 | 2018 | 12000 |  |  | 12000 |  | 12000 | 花生深加工和出口 |  | 通许县
43 | 开封市通宝实业有限公司500吨优质面粉加工 | 日处理小麦500吨 | 新开工 | 2018 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 | 日处理小麦500吨 |  | 通许县
33 | 鑫源绿色蔬菜加工项目 | 年产1000吨脱水蔬菜。总建筑面积2.5万平方米，主要建设冷库、储藏、研发中心、产品展示厅等 | 续建 | 2017.03-2018.12 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 12000 | 3000 | 竣工 |  | 通许县 | 豫汴通许工【2017】00018 | 正向规划局报批 | 通环审20145号 | 正向国土局报批 | 50 | 50 | 0 | 河南鑫源农贸有限公司 | 王振献 | 187378066 69 | 王振献 |  | 18737806669
34 | 金澳货源新开工冷链物流中心 | 本项目占地42亩，第一期已完成。第二期，低温冷库和果蔬保鲜物流库3000平方米。办公楼4000平方米。制冰预冷车间2000平方米等共计投资5000万元。第三期，干库物流库，4000平米，农产品加工车间4000平米，机器，设备等投资5000万元 | 续建 | 2017.01-2019.01 | 15000 |  |  | 15000 | 5000 | 5000 | 建设果蔬及肉类冷冻库和制冰预冷车间 |  | 通许县 | [8 empty] | 王军生 | 13603486918 | 王军生 |  | 13603486918
38 | 河南敬华面业有限公司挂面厂扩建 | 提升挂面厂区及设备 | 续建 | 2017.03-2018.12 | 10000 |  |  | 10000 |  | 5000 | 2万吨挂面厂区及设备 |  | 杞县 |  |  |  | 原车间 | 无 | [5 empty] | 李悦 |  | 15890921300
25 | 杞县牧原生猪养殖基地继续项目 | 建成年出栏总计23万头的养殖五场、养殖十场 | 新开工 | 2018.01-2018.12 | 22000 |  |  | 22000 |  | 22000 | 建成年出栏总计23万头的养殖场 |  | 杞县
45 | 杞县西林优质苜蓿种植项目 | 种植优质苜蓿1000亩、购买割草机、播种机、搂草机，建设储草棚、农机库等 | 新开工 | 2018.01-2018.12 | 500 | 60 |  | 440 |  | 500 | 种植优质苜蓿、购买割草机等 |  | 杞县 | [7 empty] | 联系不上业主
69 | 新宋路东段道路排水改造 | 新宋路东段（工农路—护城堤），道路全长850米，红线50米。新开工Φ1000污水管道一段，由东向西接入新宋路污水管网，将该段生活污水由重工路泵站提升送至东区污水处理厂。同时进行道路改造，完善路灯、绿化、环卫、交通设施等市政配套设施；其中工程建设投资4300万元，征收资金14000万元 | 新开工 | 2018 | 18300 |  | 18300 |  |  | 18300 | 完成 |  | 市城管局
44 | 民享街陇海铁路立交雨水泵站 | 原民享街陇海铁路立交雨水泵站因郑开城际铁路建设须拆除，须新开工泵站一座代替原泵站抽排立交下雨水 | 续建 | 2017-2018 | 441 |  | 441 |  |  | 441 | 完成 | 市城管局 | 市城管局
78 | 开封市生态游园建设 | 依据《开封市城市绿地系统规划（2013-2020年）》，目前可选公园绿地为边村公园，位于开封市边村产业园区，占地面积12.6万平方米。规划为区域性公园（G112），为园区职工及周边群众提供一处生态环境优美的场所。计划每平方投资800.00元 | 新开工 | 2018 | 10800 |  | 10800 |  |  | 10800 | 完成 |  | 市城管局
99 | 自由路、大纸坊街、观前街道路排水改造 | 道路大修改造3万平方米，新开工DN1000玻璃钢加砂管2500米 | 新开工 | 2018 | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 | 完成 |  | 市城管局
103 | 生活垃圾中转站建设 | 全市需新开工7座新式垃圾中转站（鼓楼、顺河、禹王台各两座，龙亭1座），每个中转站含土建、压缩设备一套、垃圾转运车一辆、公厕一座（含环卫休息间）；给龙亭区另购买一辆垃圾压缩车 | 新开工 | 2018 | 2081.5 |  | 2081.5 |  |  | 2081.5 | 完成 |  | 市城管局
104 | 包公湖护坡整治 | 包公湖护岸长约5500米，对原浆砌片石护岸进行升级改造 | 新开工 | 2018 | 1800 |  | 1800 |  |  | 1800 | 完成 |  | 市城管局
108 | 市政机械设备购置 | 7吨自卸车4辆，窨井切割机2台，冲刷车2辆，吸污车2辆，移动泵车2辆，电源车1辆，12吨双钢轮压路机1辆，8-10吨压路机2辆，30吨小机器1套，导热油炉1套，窨井防护网6000套。 | 新开工 | 2018 | 791 |  | 791 |  |  | 791 | 完成 |  | 市城管局
110 | 执法装备购置 | 需65台执法记录仪，预计费用42.9万元；需10部皮卡车，预计费用180万；每部车辆需配备移动执法系统，预计费用60万；在拆除违章建筑、违规门头牌匾及户外广告时，需要16吨登高车一台，预计费用29万元；15吨挖掘机一台，预计费用68万元；为建设城市管理执法指挥平台，预计费用150万 | 新开工 | 2018 | 529.9 |  | 529.9 |  |  | 529.9 | 完成 |  | 市城管局
112 | 老城区雨污分流规划 | 编制专项规划 | 新开工 | 2018 | 300 |  | 300 |  |  | 300 | 完成 |  | 市城管局
113 | 城市进出口通道立交引道栏杆更换 | 东立交、西立交和禹王台立交栏杆维修见新 | 新开工 | 2018 | 200 |  | 200 |  |  | 200 | 完成 |  | 市城管局
114 | 停车场建设专项规划 | 编制我市的停车场建设专项规划 | 新开工 | 2018 | 200 |  | 200 |  |  | 200 | 完成 |  | 市城管局
115 | 污水处理专项规划 | 编制专项规划 | 新开工 | 2018 | 190 |  | 190 |  |  | 190 | 完成 |  | 市城管局
116 | 黑臭水体评估验收 | 由省建设厅按照评估标准，对我市河道治理成果进行评定 | 新开工 | 2018 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 完成 |  | 市城管局
117 | 一体化设备运营维护 | 河道架设泵站一体化设施，年需正常养护维修费，包括租地、电费、耗材、人工等 | 新开工 | 2018 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 完成 |  | 市城管局
118 | 全市LED路灯合同能源管理改造 | 改造开封市区路灯21776盏高压钠灯更换为LED路灯 | 新开工 | 2018.3-2018.12 | [6 empty] | 完成 |  | 市城管局
74 | 准堤街（御河—青云街） | 御河-大兴街为新开工；大兴街-青云街为扩建 562×18 | 新开工 | 2018年-2019年 | 13826 |  |  |  |  | 12631 | 完成道路范围内土地征用、房屋征收工作，18年底前开工建设 |  | 市住建局
75 | 东平路（新曹路—新宋路） | 道路扩建行车道、人行道、路灯照明、公交停车站台、交通管理设施、雨污水管道、电力电缆沟及其他综合管线和市政家具 1474×40 | 新开工 | 2018年-2019年 | 12626 |  |  |  |  | 6610 | 完成道路范围内土地征用、房屋征收工作，18年底前开工建设 |  | 市住建局
94 | 博爱胡同（大兴西街—法院街） | 全长353米，规划红线宽9米 | 新开工 | 2018-2019 | 3685 |  |  |  |  | 3746 | 完成道路范围内土地征用、房屋征收工作，18年底前开工建设 |  | 市住建局
102 | 在大兴社区范围内规划配置绿地 | 新开工绿地 1432.4平方米 | 新开工 | 2018年-2019年 | 2108 |  |  |  |  | 1984 | 完成道路范围内土地征用、房屋征收工作，18年底前开工建设 |  | 市住建局
90 | 城隍庙后街（西门大街—准堤街） | 全长287米，规划红线宽16米 | 新开工 | 2018-2019 | 5079.4 |  |  |  |  | 4468.4 | 完成道路范围内土地征用、房屋征收工作，18年底前开工建设 |  | 市住建局
119 | 滨河路东延至祥符区 | 11月14日侯市长开会谋划项目，需进一步摸底调查 | 新开工 | 2018-2019 | [6 empty] | 完成道路范围内土地征用、房屋征收工作，18年底前开工建设 |  | 市住建局
120 | 魏都路东延 | 11月14日侯市长开会谋划项目，需进一步摸底调查 | 新开工 | 2018-2019 | [6 empty] | 完成道路范围内土地征用、房屋征收工作，18年底前开工建设 |  | 市住建局
121 | 华夏大道东延至祥符区 | 11月14日侯市长开会谋划项目，需进一步摸底调查 | 新开工 | 2018-2019 | [6 empty] | 完成道路范围内土地征用、房屋征收工作，18年底前开工建设 |  | 市住建局
106 | 大兴西街（城隍庙后街—迎宾路） | 全长181米，规划红线宽16米 | 新开工 | 2018年-2019年 | 872.05 |  |  |  |  | 765.2 | 完成道路范围内土地征用、房屋征收工作，18年底前开工建设 |  | 市住建局